## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2022 | 5 | NLE220402187798 | Proyecto de inversión | 347651.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347651.82, modificado:397378.18}} | CONSTRUCCION CUARTOS DORMITORIO EN EJIDO LA CARDONA - 360729 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mier y Noriega | 360729 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:3, direccion:CALLE PADRE MIER EJIDO LA CARDONA, 67980 LA CARDONA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y , CALLE LAZARO CARDENAS SE UBICA ENTRANDO POR LA CALLE PRINCIPAL HASTA LLEGAR A CALLE PADRE MIER ES DECIR A 3 CUA, lon:-99.98239521, lat:23.40256129}} | 2022-09-23 | 2022-12-22 | 397378.18 | 397378.18 | 397378.18 | 397378.18 | 397378.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:33-12-2022, contratista:JUAN JOSE GARAY MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA, monto:3244468.4, importe_modificado:3244468.4}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2187798/proyecto_FIN, 2187798/proyecto_PROCESO, 2187798/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | NLE220402189677 | Proyecto de inversión | 231767.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231767.85, modificado:231767.85}} | CONSTRUCCION CUARTOS DORMITORIOS EN SAN RAFAEL DE MARTINEZ - 366361 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mier y Noriega | 366361 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:24, direccion:CALLE ALDAMA EJIDO SAN RAFAEL DE LOS MARTÍNEZ, 67980 SAN RAFAEL DE LOS MARTÍNEZ, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , CARRETERA CARRETERA DOCTOR ARROYO MIER Y NORIEGA LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRANDO POR LA C, lon:-100.23398923, lat:23.51816507}} | 2022-09-23 | 2022-12-22 | 231767.85 | 231767.85 | 231767.85 | 231767.85 | 231767.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:33-12-2022, contratista:JUAN JOSE GARAY MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA, monto:3244468.4, importe_modificado:3244468.4}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2189677/proyecto_PROCESO, 2189677/proyecto_FIN, 2189677/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | NLE220402189432 | Proyecto de inversión | 231767.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231767.86, modificado:231767.86}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LAGUNITA DE TABERNA - 365731 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mier y Noriega | 365731 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:10, direccion:EJIDO LAGUNITA DE TABERNA, 67980 LAGUNITA DE TABERNA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL HASTA LLEGAR A LA ESCUELA PRIMARIA PASANDO UNA CUADRA A MANO DERECHA., lon:-100.05885542, lat:23.48936496}} | 2022-09-23 | 2022-12-22 | 231767.86 | 231767.86 | 231767.86 | 231767.86 | 231767.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:33-12-2022, contratista:JUAN JOSE GARAY MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA, monto:3244468.4, importe_modificado:3244468.4}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2189432/proyecto_INICIO, 2189432/proyecto_FIN, 2189432/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | NLE220402189341 | Proyecto de inversión | 231767.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231767.86, modificado:231767.86}} | CONSTRUCCION CUARTOS DORMITORIO EN EL GALLITO - 365445 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mier y Noriega | 365445 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:7, direccion:CALLE DURANGO EJIDO EL GALLITO, 67984 EL GALLITO, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE Y , DURANGO ES LA CALLE PRINCIPAL AL PASAR LA IGLESIA A DOS CUADRAS A MANO DERECHA SE ENCUENTRA LA OBRA, lon:-100.03641963, lat:23.45126184}} | 2022-09-23 | 2022-12-22 | 231767.86 | 231767.86 | 231767.86 | 231767.86 | 231767.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:33-12-2022, contratista:JUAN JOSE GARAY MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA, monto:3244468.4, importe_modificado:3244468.4}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2189341/proyecto_PROCESO, 2189341/proyecto_INICIO, 2189341/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | NLE220402189269 | Proyecto de inversión | 347651.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347651.82, modificado:347651.82}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LAS PALOMAS - 365256 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mier y Noriega | 365256 | S | 11 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:13, direccion:CALLE ROSAL EJIDO LAS PALOMAS LAJILLAS, 67982 LAS PALOMAS (LAJILLAS), MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE HIDALGO, EN LA ENTRADA A LA COMUNIDAD GIRAR A LA DERECHA CALLE JUAREZ APROCIMADAMENTE 100 METROS EN LA, lon:-100.18014148, lat:23.54460695}} | 2022-09-23 | 2022-12-22 | 347651.82 | 347651.82 | 347651.82 | 347651.82 | 347651.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:33-12-2022, contratista:JUAN JOSE GARAY MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA, monto:3244468.4, importe_modificado:3244468.4}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2189269/proyecto_INICIO, 2189269/proyecto_FIN, 2189269/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | NLE220302114666 | Proyecto de inversión | 425848.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425848.16, modificado:424931.09}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN TELEBACHILLERATO EN SAN ISIDRO - 139403 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Mier y Noriega | 139403 | S | 73 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:20, direccion:CALLE ARRIAGA INTERIOR SN EJIDO SAN ISIDRO, 67980 SAN ISIDRO, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE WENSESLAO REYNA Y CALLE ELODIO ZAPATA, CALLE FRANCISCO RAMIREZ SE ENCUENTRA DENTRO DEL TELEBACHILLERATO, lon:-100.171988, lat:23.25888}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 424931.09 | 424931.09 | 424931.09 | 424931.09 | 424931.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CS-PMMN-R33-06-2022, contratista:JUAN JOSE GARAY MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA NL, monto:425848.16, importe_modificado:425848.16}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2114666/proyecto_INICIO, 2114666/proyecto_FIN, 2114666/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | NLE220302114664 | Proyecto de inversión | 797476.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:797476.73, modificado:790385.34}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN JESUS MARIA DEL TERRERO - 139399 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mier y Noriega | 139399 | S | 117 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:67.5, meta_modificada:67.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:55, direccion:CAMINO TRAMO JESUS MARIA DEL TERRERO - LA PRESITA DE CERROS BLANCOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 50 INTERIOR SN EJIDO JESÚS MARÍA DEL TERRERO EL LINDERO, 67985 LOS GARCÍA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CARRETERA DR.ARROYO , lon:-100.181938, lat:23.390112}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 790385.34 | 790385.34 | 790385.34 | 790385.34 | 790385.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33-07/2022, contratista:ERIK SAMIR GUADIAN ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA, monto:797476.73, importe_modificado:790385.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:67.5}} | {2114664/proyecto_PROCESO, 2114664/proyecto_FIN, 2114664/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | NLE220302114651 | Proyecto de inversión | 620740.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620740.72, modificado:579440.7}} | CONSTRUCCION DE AULA EN EL REFUGIO CERROS BLANCOS - 139354 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Mier y Noriega | 139354 | S | 49 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:17, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN EJIDO CERROS BLANCOS, 67980 EL REFUGIO DE CERROS BLANCOS, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE Y , A 300 METROS DE LA CARRETERA MIER Y NORIEGA DR.ARROYO, lon:-100.211324, lat:23.45088}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 579440.7 | 579440.7 | 579440.7 | 579440.7 | 579440.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33-08-2022, contratista:JUAN JOSE GARAY MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA, monto:619331.03, importe_modificado:619331.03}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2114651/proyecto_INICIO, 2114651/proyecto_PROCESO, 2114651/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | NLE220302115052 | Proyecto de inversión | 231767.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231767.86, modificado:231767.86}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN MIER Y NORIEGA - 140885 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mier y Noriega | 140885 | S | 9 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA INTERIOR SN COLONIA MIER Y NORIEGA, 67980 MIER Y NORIEGA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE VICENTE SUARES Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE IGNACIO ALLENDE A CINCUENTA METROS DE CENTRO MEDICO SE ENCUENTAR OTRO EN LA, lon:-100.1228591, lat:23.42343514}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 231767.86 | 231767.86 | 231767.86 | 231767.86 | 231767.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:33-12-2022, contratista:JUAN JOSE GARAY MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA, monto:3244468.4, importe_modificado:3244468.4}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2115052/proyecto_INICIO, 2115052/proyecto_FIN, 2115052/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | NLE220302115047 | Proyecto de inversión | 231767.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231767.86, modificado:231464.78}} | CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS EN EJIDO EL REFUGIO DE CERROS BLANCOS - 140865 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mier y Noriega | 140865 | S | 8 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:17, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN EJIDO EL REFUGIO DE CERROS BLANCOS, 67990 EL REFUGIO DE CERROS BLANCOS, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE Y , A CIEN METROS DE LA IGLESIASE CONSTRUYEN DOS CUARTOS BENEFICIARIOS JOSE CONTRERAS Y JUA, lon:-100.21735484, lat:23.44859055}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 231464.78 | 231464.78 | 231464.78 | 231464.78 | 231464.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CCD-PMMN-AD-002-R33-2022, contratista:JUAN JOSE GARAY MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA NL, monto:231767.86, importe_modificado:231767.86}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2115047/proyecto_FIN, 2115047/proyecto_PROCESO, 2115047/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | NLE220302115043 | Proyecto de inversión | 579419.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:579419.65, modificado:579419.65}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN SAN ANTONIO DE ALAMITOS - 140857 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mier y Noriega | 140857 | S | 31 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:18, direccion:CALLE 15 DE MAYO INTERIOR SN EJIDO SAN ANTONIO DE ALAMITOS, 67996 SAN ANTONIO DE ALAMITOS, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LOS ALAMOS Y CALLE EL MIRADOR, A 400 METROS DE LA IGLESIA BENEFICIARIOS MARTIN CONTRERAS BRANDON , lon:-100.21784231, lat:23.46699237}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 579419.65 | 579419.65 | 579419.65 | 579419.65 | 579419.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:33-12-2022, contratista:JUAN JOSE GARAY MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA, monto:3244468.4, importe_modificado:3244468.4}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2115043/proyecto_INICIO, 2115043/proyecto_PROCESO, 2115043/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | NLE220302127652 | Proyecto de inversión | 579419.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:579419.62, modificado:579419.62}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO - 198631 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mier y Noriega | 198631 | S | 21 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:5, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN EJIDO DOLORES, 67983 DOLORES, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE 1 DE SEPTIEMBRE Y CALLE MINA, CALLE DURANGO SE ENCUENTRA A TREINTA METROS DE LA TORTILELRIA RODRIGUEZ SE CONCTUYEN 5 CUARTOS, lon:-100.232231, lat:23.515972}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 579419.62 | 579419.62 | 579419.62 | 579419.62 | 579419.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:33-12-2022, contratista:JUAN JOSE GARAY MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA, monto:3244468.4, importe_modificado:3244468.4}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2127652/proyecto_INICIO, 2127652/proyecto_FIN, 2127652/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | NLE220302114410 | Proyecto de inversión | 1367521.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1367521.68, modificado:1365447.36}} | CONSTRUCCIONTECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN TELESECUNDARIA EJIDO CARDONA - 138491 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Mier y Noriega | 138491 | S | 96 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:318.0, meta_modificada:318.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:3, direccion:INTERIOR SN EJIDO LA CARDONA, 67980 LA CARDONA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MIMBRE Y , CALLE LAZARO CARDENAS DENTRO DE TELESECUNDARIA, lon:-99.98342625, lat:23.40168301}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 1365447.36 | 1365447.36 | 1365447.36 | 1365447.36 | 1365447.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMN-R33-05-22, contratista:PIERRE GUADALUPE CORTEZ BELMARES, convocante:MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA, monto:1366269.29, importe_modificado:1367521.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:318.0}} | {2114410/proyecto_INICIO, 2114410/proyecto_FIN, 2114410/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | NLE220302114403 | Proyecto de inversión | 175000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175000.0, modificado:174414.7}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO CALLE PRINCIPAL EJIDO LAGUNITA DE TABERA - 138470 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mier y Noriega | 138470 | S | 119 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:10, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN EJIDO LAGUNITA DE TABERA, 67980 LAGUNITA DE TABERNA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE Y , A 300 METROS DE LA ENTRADA PRINCIPAL DEL EJIDO POR LA TIENDA CONASUPO, lon:-100.0587166, lat:23.4870283}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 174414.7 | 174414.7 | 174414.7 | 174414.7 | 174414.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAP-PMMN-AD-001-R33-2022, contratista:JUAN JOSE GARAY MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA NL, monto:175000.0, importe_modificado:175000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2114403/proyecto_INICIO, 2114403/proyecto_FIN, 2114403/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | NLE220302114385 | Proyecto de inversión | 538890.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:538890.1, modificado:533536.13}} | CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CALLE PRICIPAL EJIDO LAGUNITA DE TABERNA - 138400 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mier y Noriega | 138400 | S | 119 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:10, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN EJIDO LAGUNITA DE TABERNA, 67980 LAGUNITA DE TABERNA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL DESDE LA ENTRADA DEL EJIDO FRENTE A LA TIENDA CONASUPO, lon:-100.0587166, lat:23.4870283}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 533536.13 | 533536.13 | 533536.13 | 533536.13 | 533536.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33-10-2022, contratista:JUAN JOSE GARAY MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA, monto:537867.76, importe_modificado:537867.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:600.0}} | {2114385/proyecto_INICIO, 2114385/proyecto_FIN, 2114385/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | NLE220302114371 | Proyecto de inversión | 262523.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262523.93, modificado:358427.92}} | CONSTRUCCION DEDRENAJE PLUVIAL EN TAPONA MOREÑA - 138363 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Instituto Estatal de las Mujeres | 138363 | S | 285 | 232 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO MIER Y NORIEGA - MOREÑA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 300 + 1 INTERIOR SN EJIDO TAPONA MOREÑA, 67980 TAPONA MOREÑA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE Y , CAMINO HACIA LA TOPONA MOREÑA A CIEN METROS DE LA ENTRADA D, lon:-100.32468907, lat:23.37468785}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 358427.92 | 358427.92 | 358427.92 | 358427.92 | 358427.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CDP-PMMN-AD-003-R33-2022, contratista:ERIK SAMIR GUADIAN ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA NL, monto:360000.0, importe_modificado:360000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:49.0}} | {2114371/proyecto_FIN, 2114371/proyecto_PROCESO, 2114371/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | NLE220302114350 | Proyecto de inversión | 2652329.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2652329.28, modificado:2651995.95}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN TAPONA MOREÑA - 138286 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mier y Noriega | 138286 | S | 116 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:473.0, meta_modificada:473.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO MIER Y NORIEGA - MOREÑA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + undefined INTERIOR SN EJIDO TAPONA MOREÑA, 67980 TAPONA MOREÑA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE Y , A 500 METROS DEL CAMINO A SAN JOSE DE CUATRO CAMINO, lon:-100.321899, lat:23.372293}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 2651995.95 | 2651995.95 | 2651995.95 | 2651995.95 | 2651995.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33-11-2022, contratista:ERIK SAMIR GUADIAN ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA, monto:2651739.62, importe_modificado:2651739.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:473.0}} | {2114350/proyecto_FIN, 2114350/proyecto_PROCESO, 2114350/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | NLE220302114333 | Proyecto de inversión | 1239878.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1239878.41, modificado:1171002.18}} | CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN TELEBACHILLERATO EJIDO SAN ISIDRO - 138196 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Mier y Noriega | 138196 | S | 105 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:20, direccion:CALLE ARRIAGA INTERIOR SN EJIDO SAN ISIDRO, 67980 SAN ISIDRO, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE WENSESLAO REYNA Y CALLE ELODIO ZAPATA, CALLE FRANCISCO RAMIREZ SEENCUENTRAN DENTRO DEL TELEBACHILLERATO, lon:-100.17205435, lat:23.25885359}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 1171002.18 | 1171002.18 | 1171002.18 | 1171002.18 | 1171002.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMNL-R33-03-2022, contratista:ING. JUAN JOSE GARAY MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA, monto:1238842.58, importe_modificado:1239878.41}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.0}} | {2114333/proyecto_INICIO, 2114333/proyecto_FIN, 2114333/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | NLE220302114309 | Proyecto de inversión | 1116165 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1116165.0, modificado:1112220.22}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CALLE HIDALGO - 138095 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mier y Noriega | 138095 | S | 50 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:966.87, meta_modificada:966.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN COLONIA MIER Y NORIEGA, 67980 MIER Y NORIEGA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JOSE LOPÑEZ PORTILLO Y CALLE MORELOS, CALLE ZARAGOZA LA CALLE SE ENCUENTRA FRENTE A LA PLAZA CIVICA PRINCIPAL Y FRENT, lon:-100.11879338, lat:23.42885807}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 1112220.22 | 1112220.22 | 1112220.22 | 1112220.22 | 1112220.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PA-PMMN-R33-02-22, contratista:CONSTRUCCIONES MALDONADO OVIEDO Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA, monto:1115795.9, importe_modificado:1116165.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:966.87}} | {2114309/proyecto_INICIO, 2114309/proyecto_FIN, 2114309/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | NLE220302114307 | Proyecto de inversión | 834034.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:834034.44, modificado:782885.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO - 138092 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mier y Noriega | 138092 | S | 48 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN COLONIA MIER Y NORIEGA, 67980 MIER Y NORIEGA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE HIDALGO FRENTE A LA SECUNDARIA PROFR.ELPIDIO MARTINEZ LOPEZ, lon:-100.11841053, lat:23.42861095}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 782885 | 782885 | 782885 | 782885 | 782885 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMN-R33-04/2022, contratista:ERIK SAMIR GUADIAN ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA, monto:832578.4, importe_modificado:834034.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2114307/proyecto_INICIO, 2114307/proyecto_PROCESO, 2114307/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | NLE220302114306 | Proyecto de inversión | 1160270.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1160270.19, modificado:1160270.19}} | REHABILITACION DE PLAZA CIVICA EN MIER Y NORIEGA - 138084 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mier y Noriega | 138084 | S | 758 | 658 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:862.87, meta_modificada:862.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN COLONIA MIER Y NORIEGA, 67980 MIER Y NORIEGA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE VICENTE SUAREZ Y CALLE ALDAMA, CALLE HIDALGO UBICADO FRENTE A PARROQUIA MUNICIPAL, lon:-100.11874482, lat:23.42305905}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 1160270.19 | 1160270.19 | 1160270.19 | 1160270.19 | 1160270.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMN-R33-01-22, contratista:CONSTRUCCIONES MALDONADO OVIEDO Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA, monto:1159813.67, importe_modificado:1160270.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:862.87}} | {2114306/proyecto_PROCESO, 2114306/proyecto_INICIO, 2114306/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | NLE220302127675 | Proyecto de inversión | 463535.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:463535.7, modificado:463535.7}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA TOPONA MOREÑA - 198680 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mier y Noriega | 198680 | S | 15 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:25, direccion:CALLE UNO INTERIOR SN EJIDO TAPONA MOREÑA, 67980 TAPONA MOREÑA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE Y , SE ENCUENTRA A CINCUENTA METROS DEL TECHO DE USOS MULTIPLES, lon:-100.322746, lat:23.367266}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 463535.7 | 463535.7 | 463535.7 | 463535.7 | 463535.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:33-12-2022, contratista:JUAN JOSE GARAY MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA, monto:3244468.4, importe_modificado:3244468.4}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2127675/proyecto_INICIO, 2127675/proyecto_FIN, 2127675/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | NLE220202075511 | Proyecto de inversión | 406957.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:406957.46, modificado:404612.89}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MINA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y FRANCISCO VILLA EN CABECERA MUNICIPAL DE MIER Y NORIEGA NUEVO LEON. - 57148 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mier y Noriega | 57148 | S | 83 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE MINA INTERIOR SN COLONIA MIER Y NORIEGA, 67980 MIER Y NORIEGA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE FRANCICO VILLA, CALLE GUERRERO INICIA TRAMO DE OBRA A DOS CUADRAS DE PARQUE PUBLICO, lon:-100.11436237, lat:23.42714515}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 404612.89 | 404612.89 | 404612.89 | 404612.89 | 404612.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33-09-2022, contratista:BYHECSA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA, monto:405801.49, importe_modificado:405801.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:215.0}} | {2075511/proyecto_PROCESO, 2075511/proyecto_FIN, 2075511/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
NLE220402187798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 347651.82 | 397378.18
NLE220402189677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 231767.85 | 231767.85
NLE220402189432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 231767.86 | 231767.86
NLE220402189341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 231767.86 | 231767.86
NLE220402189269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 347651.82 | 347651.82
NLE220302114666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 425848.16 | 424931.09
NLE220302114664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 797476.73 | 790385.34
NLE220302114651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 620740.72 | 579440.7
NLE220302115052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 231767.86 | 231767.86
NLE220302115047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 231767.86 | 231464.78
NLE220302115043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 579419.65 | 579419.65
NLE220302127652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 579419.62 | 579419.62
NLE220302114410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1367521.68 | 1365447.36
NLE220302114403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 175000 | 174414.7
NLE220302114385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 538890.1 | 533536.13
NLE220302114371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 262523.93 | 358427.92
NLE220302114350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2652329.28 | 2651995.95
NLE220302114333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1239878.41 | 1171002.18
NLE220302114309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1116165 | 1112220.22
NLE220302114307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 834034.44 | 782885
NLE220302114306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1160270.19 | 1160270.19
NLE220302127675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 463535.7 | 463535.7
NLE220202075511 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 406957.46 | 404612.89

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
NLE220402187798 | Cuarto(s) | 3 | 3
NLE220402189677 | Cuarto(s) | 2 | 2
NLE220402189432 | Cuarto(s) | 2 | 2
NLE220402189341 | Cuarto(s) | 2 | 2
NLE220402189269 | Cuarto(s) | 3 | 3
NLE220302114666 | Sanitario(s) | 1 | 1
NLE220302114664 | Metros Cuadrados | 67.5 | 67.5
NLE220302114651 | Aula | 1 | 1
NLE220302115052 | Cuarto(s) | 2 | 2
NLE220302115047 | Cuarto(s) | 2 | 2
NLE220302115043 | Cuarto(s) | 5 | 5
NLE220302127652 | Cuarto(s) | 5 | 5
NLE220302114410 | Metros Cuadrados | 318 | 318
NLE220302114403 | Metros lineales | 300 | 300
NLE220302114385 | Metros cuadrados de construcción | 600 | 600
NLE220302114371 | Metros Cuadrados | 49 | 49
NLE220302114350 | Metros Cuadrados | 473 | 473
NLE220302114333 | Aula | 2 | 2
NLE220302114309 | Metros Cuadrados | 966.87 | 966.87
NLE220302114307 | Metros lineales | 100 | 100
NLE220302114306 | Metros Cuadrados | 862.87 | 862.87
NLE220302127675 | Cuarto(s) | 4 | 4
NLE220202075511 | Metros lineales | 215 | 215

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
NLE220402187798 | Nuevo León | Mier y Noriega | La Cardona | CALLE PADRE MIER EJIDO LA CARDONA, 67980 LA CARDONA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y , CALLE LAZARO CARDENAS SE UBICA ENTRANDO POR LA CALLE PRINCIPAL HASTA LLEGAR A CALLE PADRE MIER ES DECIR A 3 CUA | -99.9824 | 23.4026
NLE220402189677 | Nuevo León | Mier y Noriega | San Rafael de los Martínez | CALLE ALDAMA EJIDO SAN RAFAEL DE LOS MARTÍNEZ, 67980 SAN RAFAEL DE LOS MARTÍNEZ, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , CARRETERA CARRETERA DOCTOR ARROYO MIER Y NORIEGA LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRANDO POR LA C | -100.234 | 23.5182
NLE220402189432 | Nuevo León | Mier y Noriega | Lagunita de Taberna | EJIDO LAGUNITA DE TABERNA, 67980 LAGUNITA DE TABERNA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL HASTA LLEGAR A LA ESCUELA PRIMARIA PASANDO UNA CUADRA A MANO DERECHA. | -100.0589 | 23.4894
NLE220402189341 | Nuevo León | Mier y Noriega | El Gallito | CALLE DURANGO EJIDO EL GALLITO, 67984 EL GALLITO, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE Y , DURANGO ES LA CALLE PRINCIPAL AL PASAR LA IGLESIA A DOS CUADRAS A MANO DERECHA SE ENCUENTRA LA OBRA | -100.0364 | 23.4513
NLE220402189269 | Nuevo León | Mier y Noriega | Las Palomas (Lajillas) | CALLE ROSAL EJIDO LAS PALOMAS LAJILLAS, 67982 LAS PALOMAS (LAJILLAS), MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE HIDALGO, EN LA ENTRADA A LA COMUNIDAD GIRAR A LA DERECHA CALLE JUAREZ APROCIMADAMENTE 100 METROS EN LA | -100.1801 | 23.5446
NLE220302114666 | Nuevo León | Mier y Noriega | San Isidro | CALLE ARRIAGA INTERIOR SN EJIDO SAN ISIDRO, 67980 SAN ISIDRO, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE WENSESLAO REYNA Y CALLE ELODIO ZAPATA, CALLE FRANCISCO RAMIREZ SE ENCUENTRA DENTRO DEL TELEBACHILLERATO | -100.172 | 23.2589
NLE220302114664 | Nuevo León | Mier y Noriega | Los García | CAMINO TRAMO JESUS MARIA DEL TERRERO - LA PRESITA DE CERROS BLANCOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 50 INTERIOR SN EJIDO JESÚS MARÍA DEL TERRERO EL LINDERO, 67985 LOS GARCÍA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CARRETERA DR.ARROYO | -100.1819 | 23.3901
NLE220302114651 | Nuevo León | Mier y Noriega | El Refugio de Cerros Blancos | CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN EJIDO CERROS BLANCOS, 67980 EL REFUGIO DE CERROS BLANCOS, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE Y , A 300 METROS DE LA CARRETERA MIER Y NORIEGA DR.ARROYO | -100.2113 | 23.4509
NLE220302115052 | Nuevo León | Mier y Noriega | Mier y Noriega | CALLE ALDAMA INTERIOR SN COLONIA MIER Y NORIEGA, 67980 MIER Y NORIEGA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE VICENTE SUARES Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE IGNACIO ALLENDE A CINCUENTA METROS DE CENTRO MEDICO SE ENCUENTAR OTRO EN LA | -100.1229 | 23.4234
NLE220302115047 | Nuevo León | Mier y Noriega | El Refugio de Cerros Blancos | CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN EJIDO EL REFUGIO DE CERROS BLANCOS, 67990 EL REFUGIO DE CERROS BLANCOS, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE Y , A CIEN METROS DE LA IGLESIASE CONSTRUYEN DOS CUARTOS BENEFICIARIOS JOSE CONTRERAS Y JUA | -100.2174 | 23.4486
NLE220302115043 | Nuevo León | Mier y Noriega | San Antonio de Alamitos | CALLE 15 DE MAYO INTERIOR SN EJIDO SAN ANTONIO DE ALAMITOS, 67996 SAN ANTONIO DE ALAMITOS, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LOS ALAMOS Y CALLE EL MIRADOR, A 400 METROS DE LA IGLESIA BENEFICIARIOS MARTIN CONTRERAS BRANDON | -100.2178 | 23.467
NLE220302127652 | Nuevo León | Mier y Noriega | Dolores | CALLE HIDALGO INTERIOR SN EJIDO DOLORES, 67983 DOLORES, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE 1 DE SEPTIEMBRE Y CALLE MINA, CALLE DURANGO SE ENCUENTRA A TREINTA METROS DE LA TORTILELRIA RODRIGUEZ SE CONCTUYEN 5 CUARTOS | -100.2322 | 23.516
NLE220302114410 | Nuevo León | Mier y Noriega | La Cardona | INTERIOR SN EJIDO LA CARDONA, 67980 LA CARDONA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MIMBRE Y , CALLE LAZARO CARDENAS DENTRO DE TELESECUNDARIA | -99.9834 | 23.4017
NLE220302114403 | Nuevo León | Mier y Noriega | Lagunita de Taberna | CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN EJIDO LAGUNITA DE TABERA, 67980 LAGUNITA DE TABERNA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE Y , A 300 METROS DE LA ENTRADA PRINCIPAL DEL EJIDO POR LA TIENDA CONASUPO | -100.0587 | 23.487
NLE220302114385 | Nuevo León | Mier y Noriega | Lagunita de Taberna | CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN EJIDO LAGUNITA DE TABERNA, 67980 LAGUNITA DE TABERNA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL DESDE LA ENTRADA DEL EJIDO FRENTE A LA TIENDA CONASUPO | -100.0587 | 23.487
NLE220302114371 | Nuevo León | Mier y Noriega | Tapona Moreña | CAMINO TRAMO MIER Y NORIEGA - MOREÑA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 300 + 1 INTERIOR SN EJIDO TAPONA MOREÑA, 67980 TAPONA MOREÑA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE Y , CAMINO HACIA LA TOPONA MOREÑA A CIEN METROS DE LA ENTRADA D | -100.3247 | 23.3747
NLE220302114350 | Nuevo León | Mier y Noriega | Tapona Moreña | CAMINO TRAMO MIER Y NORIEGA - MOREÑA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + undefined INTERIOR SN EJIDO TAPONA MOREÑA, 67980 TAPONA MOREÑA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE Y , A 500 METROS DEL CAMINO A SAN JOSE DE CUATRO CAMINO | -100.3219 | 23.3723
NLE220302114333 | Nuevo León | Mier y Noriega | San Isidro | CALLE ARRIAGA INTERIOR SN EJIDO SAN ISIDRO, 67980 SAN ISIDRO, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE WENSESLAO REYNA Y CALLE ELODIO ZAPATA, CALLE FRANCISCO RAMIREZ SEENCUENTRAN DENTRO DEL TELEBACHILLERATO | -100.1721 | 23.2589
NLE220302114309 | Nuevo León | Mier y Noriega | Mier y Noriega | CALLE HIDALGO INTERIOR SN COLONIA MIER Y NORIEGA, 67980 MIER Y NORIEGA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JOSE LOPÑEZ PORTILLO Y CALLE MORELOS, CALLE ZARAGOZA LA CALLE SE ENCUENTRA FRENTE A LA PLAZA CIVICA PRINCIPAL Y FRENT | -100.1188 | 23.4289
NLE220302114307 | Nuevo León | Mier y Noriega | Mier y Noriega | CALLE MORELOS INTERIOR SN COLONIA MIER Y NORIEGA, 67980 MIER Y NORIEGA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE HIDALGO FRENTE A LA SECUNDARIA PROFR.ELPIDIO MARTINEZ LOPEZ | -100.1184 | 23.4286
NLE220302114306 | Nuevo León | Mier y Noriega | Mier y Noriega | CALLE MORELOS INTERIOR SN COLONIA MIER Y NORIEGA, 67980 MIER Y NORIEGA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE VICENTE SUAREZ Y CALLE ALDAMA, CALLE HIDALGO UBICADO FRENTE A PARROQUIA MUNICIPAL | -100.1187 | 23.4231
NLE220302127675 | Nuevo León | Mier y Noriega | Tapona Moreña | CALLE UNO INTERIOR SN EJIDO TAPONA MOREÑA, 67980 TAPONA MOREÑA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE Y , SE ENCUENTRA A CINCUENTA METROS DEL TECHO DE USOS MULTIPLES | -100.3227 | 23.3673
NLE220202075511 | Nuevo León | Mier y Noriega | Mier y Noriega | CALLE MINA INTERIOR SN COLONIA MIER Y NORIEGA, 67980 MIER Y NORIEGA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE FRANCICO VILLA, CALLE GUERRERO INICIA TRAMO DE OBRA A DOS CUADRAS DE PARQUE PUBLICO | -100.1144 | 23.4271

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
NLE220402187798 | Obra | 33-12-2022 | JUAN JOSE GARAY MENDOZA | MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA | 3244468.4 | 3244468.4
NLE220402189677 | Obra | 33-12-2022 | JUAN JOSE GARAY MENDOZA | MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA | 3244468.4 | 3244468.4
NLE220402189432 | Obra | 33-12-2022 | JUAN JOSE GARAY MENDOZA | MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA | 3244468.4 | 3244468.4
NLE220402189341 | Obra | 33-12-2022 | JUAN JOSE GARAY MENDOZA | MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA | 3244468.4 | 3244468.4
NLE220402189269 | Obra | 33-12-2022 | JUAN JOSE GARAY MENDOZA | MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA | 3244468.4 | 3244468.4
NLE220302114666 | Obra | CS-PMMN-R33-06-2022 | JUAN JOSE GARAY MENDOZA | MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA NL | 425848.16 | 425848.16
NLE220302114664 | Obra | R33-07/2022 | ERIK SAMIR GUADIAN ESCOBAR | MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA | 797476.73 | 790385.34
NLE220302114651 | Obra | R33-08-2022 | JUAN JOSE GARAY MENDOZA | MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA | 619331.03 | 619331.03
NLE220302115052 | Obra | 33-12-2022 | JUAN JOSE GARAY MENDOZA | MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA | 3244468.4 | 3244468.4
NLE220302115047 | Obra | CCD-PMMN-AD-002-R33-2022 | JUAN JOSE GARAY MENDOZA | MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA NL | 231767.86 | 231767.86
NLE220302115043 | Obra | 33-12-2022 | JUAN JOSE GARAY MENDOZA | MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA | 3244468.4 | 3244468.4
NLE220302127652 | Obra | 33-12-2022 | JUAN JOSE GARAY MENDOZA | MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA | 3244468.4 | 3244468.4
NLE220302114410 | Obra | PMMN-R33-05-22 | PIERRE GUADALUPE CORTEZ BELMARES | MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA | 1366269.29 | 1367521.68
NLE220302114403 | Obra | RAP-PMMN-AD-001-R33-2022 | JUAN JOSE GARAY MENDOZA | MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA NL | 175000 | 175000.0
NLE220302114385 | Obra | R33-10-2022 | JUAN JOSE GARAY MENDOZA | MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA | 537867.76 | 537867.76
NLE220302114371 | Obra | CDP-PMMN-AD-003-R33-2022 | ERIK SAMIR GUADIAN ESCOBAR | MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA NL | 360000 | 360000.0
NLE220302114350 | Obra | R33-11-2022 | ERIK SAMIR GUADIAN ESCOBAR | MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA | 2651739.62 | 2651739.62
NLE220302114333 | Obra | PMMNL-R33-03-2022 | ING. JUAN JOSE GARAY MENDOZA | MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA | 1238842.58 | 1239878.41
NLE220302114309 | Obra | PA-PMMN-R33-02-22 | CONSTRUCCIONES MALDONADO OVIEDO Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA | 1115795.9 | 1116165.0
NLE220302114307 | Obra | PMMN-R33-04/2022 | ERIK SAMIR GUADIAN ESCOBAR | MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA | 832578.4 | 834034.44
NLE220302114306 | Obra | PMMN-R33-01-22 | CONSTRUCCIONES MALDONADO OVIEDO Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA | 1159813.67 | 1160270.19
NLE220302127675 | Obra | 33-12-2022 | JUAN JOSE GARAY MENDOZA | MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA | 3244468.4 | 3244468.4
NLE220202075511 | Obra | R33-09-2022 | BYHECSA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA | 405801.49 | 405801.49

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
NLE220402187798 | 2022 | 5 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
NLE220402189677 | 2022 | 5 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
NLE220402189432 | 2022 | 5 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
NLE220402189341 | 2022 | 5 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
NLE220402189269 | 2022 | 5 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
NLE220302114666 | 2022 | 5 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
NLE220302114664 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 100
NLE220302114651 | 2022 | 5 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
NLE220302115052 | 2022 | 5 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
NLE220302115047 | 2022 | 5 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
NLE220302115043 | 2022 | 5 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 5 | 100
NLE220302127652 | 2022 | 5 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 5 | 100
NLE220302114410 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 318 | 318 | 318 | 100
NLE220302114403 | 2022 | 5 | Metros lineales | 300 | 300 | 300 | 100
NLE220302114385 | 2022 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 600 | 600 | 600 | 100
NLE220302114371 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 49 | 49 | 49 | 100
NLE220302114350 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 473 | 473 | 473 | 100
NLE220302114333 | 2022 | 5 | Aula | 2 | 2 | 2 | 100
NLE220302114309 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 966.87 | 966.87 | 966.87 | 100
NLE220302114307 | 2022 | 5 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
NLE220302114306 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 862.87 | 862.87 | 862.87 | 100
NLE220302127675 | 2022 | 5 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 4 | 100
NLE220202075511 | 2022 | 5 | Metros lineales | 215 | 215 | 215 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".